- OBJETIVO

Identificar las tareas necesarias para llevar a cabo la supervisión y seguimiento a Interventoría en las diferentes obras que se desarrollan por parte del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Publico de la ciudad de Pasto.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para la supervisión y seguimiento a Interventoría desarrollada por profesionales del área de Infraestructura de AVANTE SETP, inicia con la asignación de la Supervisión finaliza con la liquidación del contrato.

3. RESPONSABLE

Los responsables de la implementación del presente procedimiento son el líder de Infraestructura y los profesionales designados como supervisores de obra.

4. DEFINICIONES

Adición o modificación de contratos: La adición del contrato es un acuerdo de voluntades elevado a escrito cuando se requiera incrementar el valor del contrato y/o el plazo del mismo o cuando se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de la licitación y por ende estén excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resulten indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer.

Acta de recibo: Las actas de recibo parcial y las definitivas para los contratos de obra, se deben diligenciar de conformidad con el formato correspondiente establecido por el área de Infraestructura.

Acta de suspensión del contrato: Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, de interés público o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad del que impidan temporalmente la ejecución del contrato, AVANTE SETP podrá, de mutuo acuerdo con el contratista, suspender el cumplimiento del mismo, mediante la suscripción de un acta de suspensión. El término de la suspensión debe ser determinado o determinable.

Cesión de los contratos: De conformidad con el artículo 9° de la Ley 80 de 1993, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita, cuya formalidad es acto administrativo suscrito por el Gerente previa solicitud escrita de cesión por el contratista. Si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

Terminación y liquidación del contrato: Cumplido el objeto contractual y/o vencido el plazo de ejecución, se debe proceder a la liquidación del contrato.

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Asignar supervisor de obra: Una vez se ha planeado la realización de una obra, el líder de Infraestructura designa a uno de los profesionales del proceso de Infraestructura como Supervisor. | Líder de Infraestructura | Designación realizada |
| 2 | 2. Apoyar etapa precontractual: El supervisor designado realiza el acompañamiento a todo el proceso precontractual, (estudios previos, proyecto pliego de condiciones, pliegos definitivos, visitas de obra, audiencias de aclaración, apertura de sobres y adjudicación) | Supervisor Designado | Apoyo en etapa precontractual |
| 3 | 3. Exigir pólizas: Una vez suscrito el contrato, se solicitan las pólizas mediante las cuales amparan hechos u omisiones del contratista. | Supervisor del Contrato | Pólizas exigidas |
| A 4 | 4. Entregar documentación del proyecto: El supervisor del contrato entrega al interventor toda la documentación relacionada con el proyecto. | Supervisor del Contrato | Documentación del proyecto entregada |
| A 5 | 5. Revisar el personal de la interventoría: Se realiza la revisión del personal con el cual cuenta la interventoría del proyecto, para determinar posibles cambios con las hojas de vida, identificando diferentes o mejores condiciones, para así aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo al contrato. | Supervisor del Contrato | Personal de interventoría revisado |
| 6 | 6. Revisar los parafiscales: Revisar la afiliación a seguridad social por parte del personal de la interventoría, así como también sus respectivas vinculaciones a la empresa interventora. | Supervisor del Contrato | Parafiscales y vinculación revisados |
| 7 | 7. Realizar acta de inicio: Se elabora el acta de inicio, documento que avala el punto de partida para la ejecución de las obligaciones contractuales. | Supervisor del Contrato | Acta de inicio realizada |
| 8 | 8. Realizar reunión de coordinación: El supervisor del contrato se reúne con la interventoría con el fin de aclarar documentos y coordinar el proceso de consultoría entre la interventoría y el contratista de obra. | Supervisor del Contrato | Reunión realizada |
| 9 | 9. Realizar comité de avance: Se realiza comité con la interventoría para identificar el avance en la etapa pre constructiva. Si el interventor sugiere cambios pasa a la tarea 10, en caso contrario va a la tarea 11. | Supervisor del Contrato | Comité realizado |
| B 10 | 10. Revisar cambios: Se revisan los cambios que sugiera la interventoría a los diseños y estudios, para ser presentados al Líder de Infraestructura, y al Gerente de AVANTE SETP para recibir su aprobación. | Supervisor del Contrato | Cambio revisados |
| B 11 | 11. Verificar cumplimiento por parte del interventor: Se verifica constantemente que el interventor este cumpliendo con sus obligaciones, en caso de no hacerlo se realizan los requerimientos. | Supervisor del Contrato | Verificación realizada |
| 12 | 12. Coordinar con profesional Ambiental y de Seguridad Industrial de AVANTE: Se reúne con los profesionales de Ambiental y SISO de AVANTE SETP para coordinar los controles, sugerencias, requerimientos y cambios, que se necesiten realizar para la buena marcha del proyecto. | Supervisor del Contrato | Coordinación con profesionales Ambiental y SISO realizadas. |
| 13 | 13. Revisar documentos: Se revisa el informe final de los documentos de la fase pre constructiva, aprobación de interventoría y documentos aprobados al contratista de obra por parte de la interventoría. | Supervisor del contrato | Documentos revisados |
| 14 | 14. Evaluar solicitudes: Se realiza la revisión y análisis de las solicitudes generadas por la interventoría en cuanto a suspensiones, adiciones, prorrogas al contrato de obra e interventoría. Si se aprueban dichas solicitudes pasa a la tarea 15, en caso contrario se informa mediante oficio a la Interventoría manifestando las razones por las cuales no se aprobó la solicitud. | Supervisor del contrato Líder de Infraestructura | Solicitudes Evaluadas |
| C 15 | 15. Informar al Gerente: Si en la evaluación de la solicitud se observa viable realizar dichas actividades, se informa al Gerente mediante oficio para recibir la aprobación final. | Supervisor del contrato Líder de Infraestructura | Oficio enviado |
| C 16 | 16. Realizar actas: Se realiza conjuntamente con la interventoría y/o contratista de obra las actas de suspensión, adición, prorrogas. | Supervisor del contrato Líder de Infraestructura | Actas realizadas |
| 17 | 17. Revisar actas parciales: Se revisan las actas parciales de obra aprobadas por la interventoría, para posteriormente gestionar los pagos respectivos. | Supervisor del contrato | Actas parciales revisadas |
| 18 | 18. Gestionar pagos: Una vez se han revisado las actas parciales se gestiona el pago con el área Administrativa y Financiera de AVANTE SETP. | Supervisor del contrato | Pagos Gestionados |
| 19 | 19. Revisar actas de recibo final y liquidación del contrato de obra: Se revisan las actas de recibo final y liquidación del contrato, las cuales han sido previamente aprobadas por el interventor. | Supervisor del contrato | Documentos revisados |
| 20 | 20. Liquidar contrato de interventoría: Se liquida el contrato de interventoría de acuerdo a los términos estipulados en el contrato. | Supervisor del contrato | Contrato liquidado |

6. NORMATIVIDAD

- Ley 80 de 1993

- Decreto 734 de 2012.

7. CONTROL DE CAMBIOS

| No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cambio imagen institucional, cambio palabra director de infraestructura por líder de infraestructura. | 13-Febrero-2017 | 02 |
| 02 | Cambio imagen institucional | 10 de febrero 2020 |  |

| Elaborado por: ALVARO ANDRES PORTILLA M SEGUIMIENTO Y CONTROL | Revisado por: LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA Líder de Infraestructura | Aprobado por: LUCAS TEODORO ORTIZ Director Administrativo Financiero |
| --- | --- | --- |