- OBJETIVO

Identificar las tareas necesarias para realizar el seguimiento a las cuentas de cobro, facturas y/o actas parciales presentadas por los Contratistas del proceso de Infraestructura de AVANTE SETP.

- ALCANCE

El presente procedimiento aplica para el seguimiento al pago de cuentas de cobro, facturas, actas parciales u otras obligaciones adquiridas por el área de Infraestructura de AVANTE SETP.

- RESPONSABLE

Los responsables de la implementación del presente procedimiento son, el líder de Infraestructura y su equipo.

4. DEFINICIONES

Cuenta de Cobro: Documento en el cual se detalla el servicio prestado o el bien ofrecido, su valor, identificación del contratista, clasificación tributaria, y en todo caso se deberá cumplir con las normas legales y/o tributarias vigentes.

Acta parcial: Documento que consigna el avance del servicio contratado.

Periodicidad de entrega: Fechas durante las cuales se deberán presentar las cuentas.

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Recibir facturas y/o actas parciales: Las facturas y/o actas parciales de contratistas del área de Infraestructura serán recibidas por el Supervisor del Contrato. | Supervisor (a) del contrato | Documentos recibidos |
| A 2 | 2. Radicar cuenta de cobro: Se radica la documentación recibida en libro de radicado del proceso de Infraestructura, y se pone sello con la respectiva fecha de recibido. | Supervisor (a) del contrato | Cuenta de cobro radicada |
| A 3 | 3. Revisar la documentación recibida: El supervisor del contrato revisa la documentación recibida por parte del contratista. Si la información está completa y correcta se pasa a la tarea 4, en caso contrario se devuelve mediante oficio al contratista, se incluye fecha de devolución en el libro radicador y en el sello de radicado y se regresa a la tarea 1. | Supervisor (a) del contrato | Requisitos verificados |
| 4 | 4. Entregar documentación a Líder de Infraestructura: Se entrega la documentación al Líder de Infraestructura para su revisión. | Supervisor del Contrato | Información entregada |
| 5 | 5. Revisar documentación: El líder de Infraestructura revisa la documentación, realiza las observaciones pertinentes y la devuelve al Supervisor del Contrato. | Líder de Infraestructura | Documentación revisada |
| 6 | 6. Revisar observaciones del Líder de Infraestructura: El supervisor del contrato revisa las observaciones realizadas por el Líder de Infraestructura. Si el Líder dio el visto bueno a la documentación pasa a la tarea 7, en caso contrario devuelve la documentación al Contratista mediante oficio y diligencia la fecha de devolución en el libro radicador y el sello de radicado, vuelve a la tarea 1. | Supervisor del contrato | Observaciones revisadas |
| B 7 | 7. Realizar cumplido: El supervisor del contrato realiza el certificado de cumplimiento, dando el visto bueno, o recibo a satisfacción del bien o servicio. | Supervisor del contrato | Cumplido realizado |
| B 8 | 8. Organizar documentación: Se organiza la documentación de acuerdo al formato (AF-F-021 Lista de chequeo pago obra y consultoría, y formato AF-F033 Lista de chequeo pago interventoría). | Supervisor del contrato | Organización organizada |
| 9 | 9. Entregar la documentación al área Administrativa y Financiera: Se entrega la documentación al área administrativa y Financiera para que se realice el trámite de pago. Se indica en el libro radicador y el sello de radicado la fecha de entrega. | Supervisor del Contrato | Documentación entregada |

6. CONTROL DE CAMBIOS

| No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actualización imagen institucional Cambio palabra director de infraestructura, por líder de infraestructura | 13-febrero-2017 | 02 |
| 02 | Actualización Imagen corporativa | 10 de febrero 2020 | 03 |

| Elaborado por: ALVARO ANDRES PORITLLA M SEGUIMIENTO Y CONTROL | Revisado por: LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA Líder área de Infraestructura | Aprobado por: LUCAS TEODORO ORTÍZ Director Administrativo Financiero |
| --- | --- | --- |