- OBJETIVO

Establecer secuencialmente las tareas, responsables y respectivos puntos de control, requeridos para llevar a cabo la ejecución del componente Infraestructura del proyecto SETP Pasto.

- ALCANCE

El procedimiento IF-P-004 inicia con la revisión del tramo de obra de acuerdo a los documentos CONPES y finaliza con la entrega del tramo vial a la comunidad.

3. RESPONSABLE

Los responsables de la implementación del procedimiento son el líder de Infraestructura y su equipo de trabajo.

- DEFINICIONES

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.

CONPES 3549: Sistema Estratégico de Transporte Público para la Ciudad de Pasto.

CONPES 3682: Sistema Estratégico de Transporte Público para la Ciudad de Pasto, seguimiento y modificación.

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio A 1 | - Revisar el tramo de obra de acuerdo a los documentos CONPES: El líder de Infraestructura revisa en el documento CONPES 3549 y 3682 los tramos viales que incluye en proyecto SETP en el componente infraestructura. | Líder de Infraestructura | Revisión documento CONPES. |
| A 2 | - Solicitar estado de redes: El Líder de Infraestructura, solicita a las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos el estado actual de sus redes. | Líder de Infraestructura | Estado de redes solicitado |
| 3 | - Establecer profesional encargado de obra: El Gerente de AVANTE SETP en compañía del Líder de infraestructura identifican al profesional del área de Infraestructura encargado de la obra, a quien se le asignará la responsabilidad de la formulación, seguimiento y control de todo el proceso relacionado con el tramo vial. | Líder de Infraestructura Gerente | Supervisor de obra establecido |
| 4 | - Proyectar estudios previos: El profesional encargado de la obra proyecta los estudios previos para el inicio del proceso pre-contractual para el desarrollo de los estudios y diseños del proyecto o tramo. | Profesional área de Infraestructura encargado de la obra | Estudios previos proyectados |
| 5 | - Contratar estudios y diseños: El área de Contratación de AVANTE SETP adelanta el proceso de contratación de estudios y diseños del tramo vial, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación (ley 80), o los lineamientos para contratación BID. | Líder de Contratación | Estudios y diseños contratados |
| B 6 | - Ejecutar estudios y diseños: Ejecución de los estudios y diseños de acuerdo a las directrices de AVANTE SETP. | Contratista | Ejecutar estudios y diseños |
| B 7 | - Identificar si el proyecto tiene afectación predial: Obteniendo los estudios y diseños, definir si el proyecto tiene afectación predial, y si es así, se realiza lo pertinente con la ayuda del área de gestión socio predial de Avante. En el caso de tener adquisiciones prediales, se adelantan las socializaciones, recolección de información y el inicio de negociaciones prediales. Si el proyecto requirió adquisición predial continua con la tarea 8, en caso contrario va a la tarea 9. | Profesional área de Infraestructura encargado de la obra | Afectación predial identificada |
| 8 | - Desmantelar y demoler los predios: Para continuar con la siguiente etapa, se necesita contar con la desmantelación y demolición total de los predios adquiridos de ser el caso. Ver procedimiento: IF-P-004 desmantelamiento y demolición. | Contratista demolición | Predios desmantelados y demolidos |
| C 9 | - Proyectar estudios previos contratación obra e interventoría: Teniendo los estudios y diseños revisados y aprobados, y con los predios adquiridos de ser el caso, se inicia la etapa de la organización de los estudios previos para el inicio del proceso pre-contractual para la ejecución física del proyecto. | Profesional área de Infraestructura encargado de la obra Profesional Ambiental | Estudios previos obra e interventoría proyectados |
| C 10 | - Realizar la contratación de obra e interventoría: El área de contratación de AVANTE SETP adelanta el proceso de contratación de la obra e interventoría del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación (ley 80), o los lineamientos para contratación BID. | Líder de Contratación | Contratación obra Contratación interventoría |
| 11 | - Socializar inicio de trabajo: Obtenidos los contratistas de obra e interventoría del proyecto, se realiza la socialización a la comunidad para el inicio de los trabajos. | Supervisor de obra Interventor | Socialización inicio obra |
| 12 | - Ejecutar el proyecto: Se lleva a cabo el proceso constructivo con el acompañamiento técnico, financiero y contable de la interventoría, la supervisión del personal asignado por Avante y el comité verdor elegido en la socialización. Ver procedimiento IF-P-002 Supervisión y seguimiento a interventoría | Supervisor de obra | Proyecto ejecutado |
| 13 | - Recibir el tramo vial: El supervisor de obra recibe a satisfacción y lleva a cabo la liquidación de los contratos de obra e interventoría. | Supervisor de obra | Tramo vial recibido a satisfacción |
| Fin 14 | - Socializar el proyecto: El área de Infraestructura lleva a cabo la socialización para la entrega del proyecto a la comunidad. | Supervisor de obra Interventor | Socialización proyecto finalizado |

6. NORMATIVIDAD

Documentos CONPES 3549, 3682.

7. CONTROL DE CAMBIOS

| No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actualización imagen institucional Cambio palabra director de infraestructura/contratación, por líder área de infraestructura/contratación. | 13-Febrero-2017 | 02 |
| 02 | Actualización imagen Institucional | 10 de febrero 2020 | 03 |

| Elaborado por: ALVARO ANDRES PORTILLA M SEGUIMIENTO Y CONTROL | Revisado por: LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA Líder de Infraestructura | Aprobado por: LUCAS TEODORO ORTÍZ Director Administrativo y Financiero |
| --- | --- | --- |